## 目次
工事施工管理基準 別表第４
別表第４ 工事施工管理記録様式
目 次
様式１－１（参考） | 工程管理表（バーチャート方式）（※提出不要） | ・・・・・・ | 73
様式１－２（参考） | 工程管理表（ネットワーク方式）（※提出不要） | ・・・・・・ | 74
様式２－１ | 出来形管理測定結果一覧表 | ・・・・・・ | 75
様式２－２ | 出来形管理表 | ・・・・・・ | 76
様式３ | 杭打ち成績表 | ・・・・・・ | 77
様式４－１ | 鋼管溶接測定結果一覧表 | ・・・・・・ | 78
様式４－２ | 点検表（鋼管溶接、塗覆装） | ・・・・・・ | 79
様式５－１ | 管水路ジョイント間隔測定結果一覧表 | ・・・・・・ | 80
様式５－２ | 埋設とう性管たわみ量管理表 | ・・・・・・ | 81
様式６ | 鉄筋組立検査結果一覧表 | ・・・・・・ | 82
様式７－１ | Ｘ－R管理データシート | ・・・・・・ | 83
様式７－２ | Ｘ－R管理データシート | ・・・・・・ | 84
様式７－３ | Ｘ－R管理図 | ・・・・・・ | 85
様式８－１ | Ｘ－Rｓ－Rｍ管理データシート | ・・・・・・ | 86
様式８－２ | Ｘ－Rｓ－Rｍ管理データシート（２） | ・・・・・・ | 87
様式９ | Ｘ－Rｓ－Rｍ管理図 | ・・・・・・ | 88

## 様式1-1
様式１－１（参考）バーチャート方式による進度管理 | [6 empty] | 工 程 管 理 表
請負業者名○○㈱
主任技術者
|  |  |  | 工事名○○事業○○地区○工区その○工事 | [5 empty] | 工期 | 自 令和○○年○○月○○日 |  |  | 又は現場代理人○○○○
至 令和○○年○○月○○日
工種 | 種別 | 単位 | 数量 | 構成比 （％） | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 |  |  | １２月 | １月 |  | ２月
[5 empty] | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |  |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20
基礎工 | 杭打抜き工 | 30 | 本
9
| 薬注工 | 100 | ㎥
4
管渠工 | №1立杭・マンホール | 1 | 箇所
8
100
| №2 〃 | 1 | 箇所
8
90
| №3 〃 | 1 | 箇所
8
80
| №4 〃 | 1 | 箇所
8
70
| 推進 (№2→1) | 50 | ｍ
10
60
| 推進 (№3→2) | 50 | ｍ
10
50
| 推進 (№4→3) | 50 | ｍ
10
40
| 推進 (№4→5) | 50 | ｍ
10
30
| 開削・1種マンホール | 1 | 箇所
8
20
仮設工 | 仮復旧 | 1 | 式
4
10
| 本復旧 片付け | 1 | 式
3
0
計画進捗率(%) |  |  |  | 100 | 2 | 18 | 51 | 72 | 89 |  |  | 96 | 99 |  | 100
実施進捗率(%) |  |  |  |  | 2 | 15
記 事
※ 本様式は参考であり、毎月の提出は不要とする。
0%
0%
0%
0%
70%
70%
100%
70%
70%
計画
（青）
実施
（赤）
修正計画
（緑）
実施
計画
70%
20%
20%
5%
5%
工種毎の計画出来高
工種毎の実施出来高

## 様式1-2
【様式１－２】（参考）ネットワーク方式による進度管理 | [7 empty] | 工 程 管 理 表
請負業者名○○㈱
主任技術者
| 工事名○○事業○○地区○工区その○工事 | [13 empty] | 工期 | 自 令和○○年○○月○○日 | [5 empty] | 又は現場代理人○○○○
至 令和○○年○○月○○日
| 100 | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月
|  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20
90
80
出 | 70
来 | 60
高 | 50
率 | 40
（％） | 30
20
10
0
計画進捗率(%) |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 18 | 27 | 40 | 51 | 58 | 65 | 72 | 78 | 84 | 89 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100
実施進捗率(%) |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 23 | 33 | 45
記 事
※ 本様式は参考であり、毎月の提出は不要とする。
№１立坑
№２立坑
№３立坑
№４立坑
杭打 薬注
杭打
薬注
薬注
立坑掘削
立坑掘削
立坑掘削
杭打
№２→№１推進
№３→№２推進
№４→№３推進
№１
マンホール築造
№２ マンホール築造
№３ マンホール築造
№４マンホール築造
№４→既設推進
開削・１種
マンホール
仮復旧
埋戻
杭抜
仮復旧
仮復旧
杭抜
埋戻
埋戻
杭抜
仮復旧
片付け
本復旧
片付け
計画
実施

## 様式2-1
様式２－１ | [5 empty] | 参考 提出書類様式
出来形管理測定結果一覧表
工 種
請負者名 |  |  |  | 測定者名
路線名 測点等 | 測定種目 部位等 | 設計値 | 測定値 | 設計値と | 管 理 | 備考
|  |  |  | 測定値の差 | 基準値
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ＝Ｂ－Ａ | Ｄ | (合否)
[測定部位見取図] |  |  | 記事
(注)１．合否判定で否の場合は監督員が
その措置について記入する。
２．Ａ～Ｄの単位については、数字
の大きさに合致したものを記入する。
（Ａ＝Ｂ、Ｃ＝Ｄの単位とする）

## 様式2-2
様式２－２ | [12 empty] | 参考 提出書類様式
出 来 形 管 理 図 表
工 種
請負者名 | [6 empty] | 管理基準値 Ａ |  |  | 規格値 Ｂ
測定者名 | [6 empty] | ＋ | － |  | ＋ | －
[8 empty] | 設計値との差 |  |  |  | 単位：
番号 | 測定 年月日 | 測点 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | [6 empty] | mm
番号
|  | No | Ｃ | Ｄ | E=D-C |  | － |  | 0 |  |  |  | ＋
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 2
3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4
5 | [5 empty] | 5
6 | [5 empty] | 6
7 | [5 empty] | 7
8 | [5 empty] | 8
9 | [5 empty] | 9
10 | [5 empty] | 10
11 | [5 empty] | 11
12 | [5 empty] | 12
13 | [5 empty] | 13
14 | [5 empty] | 14
15 | [5 empty] | 15
16 | [5 empty] | 16
17 | [5 empty] | 17
18 | [5 empty] | 18
19 | [5 empty] | 19
20 | [5 empty] | 20
記入事項 | [6 empty] | 測定ヶ所図
１．「工種名」は、掘削（基準高[V]）、コンクリート工（厚さ
[Ｔ]）、鋼矢板工(中心線のずれ[ｅ]）等と記入する。
２．「番号」の欄は、施工順位を記入し、「測点」の欄は
当該測定番号を記入する、
３．設計値との差を求め、右グラフに折れ線グラフで、
管理基準値を実線で示す。

## 様式2－2記入例
様式２－２ | [25 empty] | 参考 提出書類様式
出 来 形 管 理 図 表
工 種 |  | 掘削（基準高 Ｖ）
請負者名 |  | 〇〇建設㈱ |  |  |  |  | 管理基準値 Ａ | [9 empty] | 規格値 Ｂ
測定者名 |  | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | ＋ |  | 65 |  |  | － |  | 65 |  |  | ＋ |  | 100 |  |  | － |  | 100
[12 empty] | 設計値との差 | [11 empty] | 単位：
番号 | 測定 年月日 | 測点 | 設計値 | 実測値 | 設計値 との差 | [18 empty] | mm
[6 empty] | 番号 |  |  |  |  | -A | [10 empty] | A
|  | No | Ｃ | Ｄ | E=D-C |  | － | 100 |  | 80 | 60 |  | 40 |  | 20 | 0 |  | 20 |  | 40 | 60 |  | 80 |  | 100 | ＋
1 | 2017-10-01 | 0 | 3000 | 2985 | -15 | 1
2 | 2017-10-01 | 1 | 3000 | 2990 | -10 | 2
3 | 2017-10-01 | 2 | 3000 | 2980 | -20 | 3
4 | 2017-10-01 | 3 | 3000 | 3000 | 0 | 4
5 | 2017-10-01 | 4 | 3000 | 2950 | -50 | 5
6 | 2017-10-02 | 5 | 3000 | 2960 | -40 | 6
7 | 2017-10-02 | 6 | 3000 | 2970 | -30 | 7
8 | 2017-10-02 | 7 | 3000 | 2980 | -20 | 8
9 | 2017-10-02 | 8 | 3000 | 3020 | 20 | 9
10 | 2017-10-02 | 9 | 3000 | 3010 | 10 | 10
11 | 2017-10-03 | 10 | 3000 | 3050 | 50 | 11
12 | 2017-10-04 | 11 | 3000 | 3020 | 20 | 12
13 | 2017-10-04 | 12 | 3000 | 2970 | -30 | 13
14 | 2017-10-04 | 13 | 3000 | 2950 | -50 | 14
15 | 2017-10-04 | 14 | 3000 | 2980 | -20 | 15
16 | 2017-10-04 | 15 | 3000 | 3020 | 20 | 16
17 | 2017-10-05 | 16 | 3000 | 3040 | 40 | 17
18 | 2017-10-05 | 17 | 3000 | 3060 | 60 | 18
19 | 2017-10-05 | 18 | 3000 | 3030 | 30 | 19
20 | 2017-10-05 | 19 | 3000 | 2980 | -20 | 20
記入事項 | [6 empty] | 測定ヶ所図
▽ V

## 様式3
様式３ | [9 empty] | 参考 提出書類様式
杭打ち成績表
| 工事名 | [5 empty] | 請負者名
| 工種名 | [5 empty] | 測定者名
| 杭打 ち込 月日 | 杭番号 | 杭規格 | 測定時 杭深度 (m) | ﾊ ﾝ ﾏ ｰ 落下高 (cm) | 打込 回数 | リ バ ウンド (cm) | 平均 沈下量 (cm) | 支持力 (ｋN) | 摘要
［杭配置図］
適用公式名
設計支持力

## 様式4-1
様式４－１ | [6 empty] | 参考 提出書類様式
鋼管溶接測定結果一覧表
| 工事名 |  |  |  |  | 請負者名
| 工種名 |  |  |  |  | 測定者名
| 測定位置 | 実測値 |  |  |  | 管理基準値 | 摘要
|  | Ｘ | Ｙ | Ｘ’ | Ｙ’

## 様式4-2
様式４－２ | [6 empty] | 参考 提出書類様式
鋼管溶接・塗覆装点検表
| 工事名 |  |  | 請負者名
測定者名
| 測定位置 | 工種 | 項目 |  | 判定 |  | 摘要
[5 empty] | 良 | 否

## 様式5-1
様式５－１ | [18 empty] | 参考 提出書類様式
管水路ジョイント間隔測定結果一覧表
請負者名
| 工種名 | [12 empty] | 測定者名
| 管種名 (呼び径) | 測定 年月日 | 測定位置 (管番号) | 測定値(接合時) |  |  |  |  | 管理 基準値 | 判定 | 備考 | 測定 年月日 | 測定値(埋戻後) |  |  |  | 規格値 | 判定 | 備考
|  |  |  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 平均 |  |  |  |  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ
| （注）１． | 管理基準値は接合時の値であり、４箇所の平均とする。
| ２． | (参考)規格値は埋戻し後の値であり、原則として４箇所のうち１箇所でもこと値を超えてはならない。
| ３． | 測定は、呼び径700㎜以下の場合は、管の外から測定してもよい。
また、埋戻し後の測定は、原則として呼び径700㎜以下の測定は必要ない。
| ４． | 管の外から測定する場合の測定位置は、ａ’、ｂ’、ｃ’、ｄ’の位置とする。
| ５． | 強化プラスチック複合管のＤ形の場合は、受口側と挿口側を各々測定すること・
| 〈記載例〉 | 測定位置 |  | 測定値
|  |  |  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ | 平均
|  | No.〇（受口側) |  | (受口側データ記載）
|  | No.〇（挿口側) |  | (挿口側データ記載）
(参考)
標線による計測 ジョイント間隔＝受け口長 Ｌ2－（標線長ｈ－測定長ｘ１）
標線によらない計測 ジョイント間隔＝受け口長 Ｌ2－（管有効長Ｌ－測定長ｘ２）

## 様式5-2
様式5－2 | [12 empty] | 参考 提出書類様式
埋設とう性管たわみ量管理表
請負者名
管種（長さ） | [7 empty] | 測定者名
測定 位置 (管番号) | 管据付時 |  |  |  | 管頂埋戻し時 |  |  |  | 埋戻し完了時 |  |  |  | D＋ｔ(mm) (内径) (管厚)
| Dｕ | たわ み率 | Dｈ | たわ み率 | Dｕ | たわ み率 | Dｈ | たわ み率 | Dｕ | たわ み率 | Dｈ | たわ み率
| mm | ％ | mm | ％ | mm | ％ | mm | ％ | mm | ％ | mm | ％
たわみ率の計算
| △X | ×100(%)
２R
△X＝［２R-(Dｕ＋ｔ)］ 又は ［２Ｒ-(Ｄｈ＋ｔ)］
２Ｒ：管厚中心直径
ｔ：管厚
注） | １．マーキング位置における測定値を記入する。
２．測定については「工事施工管理基準」別表第１の７の２１ 管水路(埋設とう性管）の
測定基準による。
３．矢板引抜き時の測定値は「管頂埋戻し時」の欄に測定値を記入する。

## 様式６
様式６ | [12 empty] | 参考 提出書類様式
鉄筋組立検査結果一覧表
|  | 工種名： | [9 empty] | 請負者名
|  | 測定箇所： | [9 empty] | 測定者名
| 番号 | 測定 年月日 | 径(mm)及び本数(本) |  | 中心間隔(mm) |  |  |  | かぶり（mm） |  |  | 組立状況（継手長、曲げ状況、結束等） | 備考
|  |  | 設計値 | 判定 | 設計値 | 検査値 | 設計値 との差 | 判定 | 設計値 | 検査値 | 判定 | 判定
記入要領
１．かぶりの許容誤差は±φかつ最小かぶり以上とする。
２．鉄筋間隔の許容誤差は±φとする。
３．判定欄は合格、不合格を記入する。

## 様式7－1
様式7－1 | [12 empty] | 参考 提出書類様式
Ｘ －Ｒ管理データシート(1)
工事名 | [6 empty] | 請負者名
工種名（名称） | [6 empty] | 測定者名
項目名（品質特性） | [6 empty] | 作成者名
|  |  | 設計 基準値 Ａ | 規格値限界 |  | 測定 単位 |  | 日標準量
|  |  |  | 上限 | 下限 |  |  | 資 料 | 大きさ
|  |  |  | ＋ | - |  |  |  | 間隔
作業機械名
月日 | 測点 | 組の 番号 | 測定値 |  |  | 計 | 平均値 | 範囲
|  |  | Ｘ１ | Ｘ２ | Ｘ３ | ΣＸ |  | Ｒ
Ｘ
1
2
|  | 3 | [9 empty] | Ｘ | Ｒ
|  | 4 | [7 empty] | 平均 |  | Ｘ | Ｒ
|  | 5 | [7 empty] | 累計
小計 | [9 empty] | 小計
6
7
8
|  | 9 | [7 empty] | 平均 |  | Ｘ | Ｒ
|  | 10 | [7 empty] | 累計
小計 | [9 empty] | 小計
11
12
13
14
15
16
17
18
|  | 19 | [7 empty] | 平均 |  | Ｘ | Ｒ
|  | 20 | [7 empty] | 累計
小計 | [9 empty] | 小計
（注） |  |  |  |  | ［記事］
１．管理限界線の引直しは、5-5-10-20-20方式
による。
２．21組から40組までは別のデータシートに記入
する。以下、20組ごとに同様とする。
［記入要領］
１．「項目名」はコンクリート（セメントの物理試験）、道路工（含水量試験）等の品質特性を | [9 empty] | ｎ | ｄ2 | Ａ2 | Ｄ4
記入する。 | [9 empty] | 2 | 1.13 | 1.88 | 3.27
２．「月日」の欄は測定年月を記入する。 | [9 empty] | 3 | 1.69 | 1.02 | 2.57
３．「番号」の欄はＳＴＡ又はロット番号である。 | [9 empty] | 4 | 2.06 | 0.73 | 2.28
４．「測点」の欄の当該測点番号を記入する。 | [9 empty] | 5 | 2.33 | 0.58 | 2.11

## 様式7－2
様式7－2 | [12 empty] | 参考 提出書類様式
Ｘ －Ｒ管理データシート(2)
工事名 | [6 empty] | 請負者名
工種名（名称） | [6 empty] | 測定者名
項目名（品質特性） | [6 empty] | 作成者名
|  |  | 設計 基準値 Ａ | 規格値限界 |  | 測定 単位 |  | 日標準量
|  |  |  | 上限 | 下限 |  |  | 資 料 | 大きさ
|  |  |  | ＋ | - |  |  |  | 間隔
作業機械名
月日 | 測点 | 組の 番号 | 測定値 |  |  | 計 | 平均値 | 範囲
|  |  | Ｘ１ | Ｘ２ | Ｘ３ | ΣＸ | Ｘ | Ｒ
[10 empty] | 平均 |  | Ｘ | Ｒ
累計
小計 | [9 empty] | 小計
特記
（注）
１．管理限界線の引直しは、5-5-10-20-20方式による。
２．21組から40組までは別のデータシートに記入する。以下、20組ごとに同様とする。
［記入要領］
１．「項目名」はコンクリート（セメントの物理試験）、道路工（含水量試験）等の品質特性を | [9 empty] | ｎ | ｄ2 | Ａ2 | Ｄ4
記入する。 | [9 empty] | 2 | 1.13 | 1.88 | 3.27
２．「月日」の欄は測定年月を記入する。 | [9 empty] | 3 | 1.69 | 1.02 | 2.57
３．「番号」の欄はＳＴＡ又はロット番号である。 | [9 empty] | 4 | 2.06 | 0.73 | 2.28
４．「測点」の欄の当該測点番号を記入する。 | [9 empty] | 5 | 2.33 | 0.58 | 2.11

## 様式7-3
様式7-3 |  | Ｘ |  |  |  |  | 参考 提出書類様式
－Ｒ管理図
| 設計基準値 |  |  | 工事名
| 名称 |  |  | 日標準量
| 品質特性 |  |  | 規格値限界 | 上限値 | 請負者名
| 測定単位 |  |  |  | 下限値
| 測定方法 |  |  | 試料 | 大きさ | 測定者名
| 作業機械名 |  |  |  | 間隔
Ｘ
Ｒ
組の番号
記事
注）１．管理図は、別紙Ｘ－Ｒ管理データシートから記入する。
２．記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。

## 様式8－1
様式8-1 | [12 empty] | 参考 提出書類様式
Ｘ - Ｒｓ - Ｒｍ 管理データシート
名称 | [5 empty] | 工事名 |  |  |  | 測定 期間 | 自
品質・特性 | [10 empty] | 至
測定単位 | [5 empty] | 日標準量 |  |  |  | 請負者名
規格 限界 | 上限値 |  |  |  |  | 試料 | 大きさ |  |  | 現場代理人名
| 下限値 | [5 empty] | 間隔 |  |  | 測定者名
設計基準値 | [5 empty] | 作業機械名 |  |  |  | 作成者名
月日 | 試験 番号 | 測定値 |  |  |  | 計 Σ | 平均値 | 移動範囲 | 測定値内の範囲 Ｒｍ | X±Ｅ2・Ｒｓ＝
[7 empty] | Ｘ | Ｒｓ
|  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ |  |  |  |  | Ｄ4・Ｒｓ＝
| 1 | [8 empty] | Ｄ4・Ｒm＝
2
| 3 | [9 empty] | X | Rｓ | Rm
| 4 | [8 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
| 5 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
| 6 | [8 empty] | X±Ｅ2・Ｒｓ＝、Ｄ4・Ｒｓ＝、Ｄ4・Ｒm＝
7
| 8 | [8 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
| 小計 | [8 empty] | 累計
小計
| 9 | [8 empty] | X±Ｅ2・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
10
11
| 12 | [8 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
| 13 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
| 14 | [8 empty] | X±Ｅ2・Ｒｓ＝、 Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
15
16
17
18
| 19 | [8 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
| 20 | [8 empty] | 累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
記事 | [9 empty] | ｎ | ｄ2 | D4 | E2
[10 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[10 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[10 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[10 empty] | 5 | 2.33 | 2.11 | 1.29
注）１．規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。
２．管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。
[6 empty] | (備考) |  | 管理限界計算のための予備データの区間を示す。
上記の管理限界を適用する区間を示す。
３．以下、最近20個（平均値Xを１個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

## 様式8-2
様式8-2 | [12 empty] | 参考 提出書類様式
Ｘ - Ｒｓ - Ｒｍ 管理データシートの２
月日 | 試験 番号 | 測定値 |  |  |  | 計 Σ | 平均値 | 移動範囲 | 測定値内の範囲 Ｒｍ | X±Ｅ2・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
[7 empty] | Ｘ | Ｒｓ
|  | ａ | ｂ | ｃ | ｄ
[11 empty] | X | Rｓ | Rm
[10 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±Ｅ2・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
[10 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±Ｅ2・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
[10 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
X±Ｅ2・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒｓ＝ Ｄ4・Ｒm＝
[10 empty] | 平均 | X＝ | Rｓ＝ | Rm＝
累計
| 小計 | [8 empty] | 小計
記事 | [9 empty] | ｎ | ｄ31 | D4 | E3
[10 empty] | 2 | 1.13 | 3.27 | 2.66
[10 empty] | 3 | 1.69 | 2.57 | 1.77
[10 empty] | 4 | 2.06 | 2.28 | 1.46
[10 empty] | 5 | 2.33 | 2.11 | 1.29
注）１．規格限界、設計基準値は設計図書に定められた値を記入する。
２．管理限界線の引直しは5-3-5-7-10-10-10方式による。
[6 empty] | (備考) |  | 管理限界計算のための予備データの区間を示す。
上記の管理限界を適用する区間を示す。
３．以下、最近20個（平均値Xを１個とする）のデータを用い、次の10個に対する管理限界とする。

## 様式9
参考 提出書類様式
様式９
X－Rs－Rm管理図
設計基準値 | 工事名 |  | 期間 | 自
名称 | 日標準量 |  |  | 至
品質特性 | 規格値限界 | 上限値 | 請負者
測定単位 |  | 下限値
測定方法 | 試料 | 大きさ | 現場代理人
作業機械名 |  | 間隔 | 測定者
Ｘ
R
組の番号
記 事
注）１．管理図は、別紙Ｘ－Ｒｓ－Ｒｍ管理データシートから記入する。
２．記事欄には、異常原因、その他必要事項を記入する。