## 設計変更通知書
様式第３５（甲）（その１）
決裁 | [5 empty] | 確認
所 長 | 次 長 | 企 画 調 整 監 | 課 長 | 班 長 （事業） | 指 導 | 班 長 （事業管理） | 事業管理 | 班 長 （経理） | 経 理
起 案 | 2010-08-16 |  | 起案者職氏名 |  | 技師 ○○ ○○
下記理由により、（案）のとおり通知してよろしいか。
当初契約金額（Ａ） |  |  |  |  | ※※※，※※※円
|  | 概算増減額 |  |  | 累計概算増減額（Ｂ） |  |  | 当初契約金額に対する比率(Ａ/Ｂ)
第 １ 回 |  | ○○○千円 |  |  | ○○○千円 |  |  | ○○％
第 ２ 回 |  | △△△千円 |  |  | □□□千円 |  |  | △△％
第 ３ 回 |  | 千円 |  |  | 千円 |  |  | ％
第２回設計変更通知書（案）
平成 年 月 日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| (2)イ (2)エ | 当初、支持地盤の確認は目視で行い、重力式擁壁工を施工する予定であった。掘削したところ、想定した支持地盤が確認できないため、擁壁タイプの再検討が必要となった。このため、重力式擁壁工の施工を一時中止し、平板載荷試験を新規計上する。 NTT光ケーブルの移設に伴い、試掘が必要となったため、試掘工を新規計上する。
通知事項等
１．別添図面（１）の重力式擁壁工の施工は一時中止する。
変 更 | ２．別添図面（２）に示す位置で、平板載荷試験を新規計上する。
事 項
３．別添図面（３）に示す位置及び数量で試掘工を新規計上する。
軽 微
な変更
等事項
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
様式第３５（乙）（その１）
第２回設計変更通知書
平成２２年 ８月２０日
○○建設株式会社 様
代表者 ○○○○
愛 知 県 知 事
（○○建設事務所長）
平成２２年７月１日付けで契約した下記工事について、愛知県公共工事請負契約約款（第１９条第４項・第２０条）に基づき通知します。
記
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 路線名 | ○○
工事場所 | ○○地内
設計変更 理 由 | 該当項目 （要領第３） | 内 容
| (2)イ (2)エ | 当初、支持地盤の確認は目視で行い、重力式擁壁工を施工する予定であった。掘削したところ、想定した支持地盤が確認できないため、擁壁タイプの再検討が必要となった。このため、重力式擁壁工の施工を一時中止し、平板載荷試験を新規計上する。 NTT光ケーブルの移設に伴い、試掘が必要となったため、試掘工を新規計上する。
通知事項等
変 更 | １．別添図面（１）の重力式擁壁工の施工は一時中止する。
事 項 | ２．別添図面（２）に示す位置で、平板載荷試験を新規計上する。
３．別添図面（３）に示す位置及び数量で試掘工を新規計上する。
軽 微
な変更
等事項
※ 軽微な変更等とは設計変更事務取扱要領（契約変更の手続）第６のただし書きによる。
条件変更に（請負者発議）よるものは、第１９条第４項を選択。
発注者発議によるものは、第２０条を選択。
同時に、上記２つの内容を含む場合は両方を選択。