資料３－４

令和７年度病床整備計画スケジュール

| 内 容 | ７年４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | ８年１月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①保健所等への事前相談 （名古屋市における計画 は県医療計画課） ②地区医師会との協議 ③病院団体協議会との協議 ④病床整備に関する周知 ⑤既存病床数調査集計 （令和７年３月末） ⑥既存病床数調査集計 （令和７年９月末） ⑦病床整備に関する 意向調査 ⑧病床整備計画受付 ⑨地域医療構想推進委員会 ⑩医療審議会医療体制部会 |  |  |  | ●整備可能病床数の発表（５月26日） （６月２日～７月４日） ※ 病床整備に関する意向調査終了後に事業者から計画提出の 意向があった場合、地区医師会、病院団体協議会に相談し、 早期に整備する必要性等を検討の上、対応を決定する。 （随時） （随時） （４月～９月末まで） | （Ｗｅｂページ、愛知医報 等） | 事業者へ関係団体（地区医師会・病院団体協議会）との協議を依頼 |  |  | ●整備可能病床数の発表（11月５日） ※ 計画する病床数の合計が整備予定病床数を超過する 場合は、地区医師会に調整を依頼（病院団体協議会と連携） （11月25日～12月10日） | 【各構想区域】 連携の上、地域医療構想を踏まえた協議を実施 | （令和８年度の病床整備に係る事前相談） （１月～２月） | 部会開催（２月16日）● （令和８年度の病床整備に係る周知） |

１

※太字（①⑦⑧⑨）は保健所が実施、斜体（②③）は事業者が実施、その他（④⑤⑥⑩）は医療計画課（本庁）が実施